|  |
| --- |
| **План мероприятий по внедрению финансовой грамотности дошкольников****в МКДОУ детский сад №18 города Буйнакск****на 2018 – 2020 учебный год****(для детей 5 – 7 лет)** |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Планируемый результат |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Создание творческой группы по внедрению в МКДОУ детский сад№ 18 - «Основ финансовой грамотности дошкольников» | Заместители заведующего | сентябрь 2018 год | Создание творческой группы |
| 2. | Подбор и разработка нормативно - правового обеспечения для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | октябрь – декабрь2018 год | Нормативно - правовое обеспечение финансовой грамотности дошкольников |
| 3. | Подготовка материально – технической базы для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | октябрь – декабрь2018 год | Материально – техническое обеспечение |
| 4. | Разработка методических рекомендаций для педагогов по изучению литературы о финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | октябрь – декабрь2018 год | Методические рекомендации, консультации, памятки |
| Мероприятия с педагогами |
| 5. | Организация и проведение социологического опроса «Значимость финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | январь 2019 год | Анализ результатов анкетирования (аналитическая справка) |
| 6. | Повышение квалификации педагогов «Финансовая грамотность дошкольников» | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | 2019 год | Повышение квалификации педагогов |
| 7. | Создание образовательно – развивающей среды, в соответствии с ФГОС, способствующей формированию и развитию финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | 2018 - 2019 учебный год | Создание условий для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников |
| 8. | Формирование предложений и внесение изменений в ООП, включение раздела «Основы финансовой грамотности» | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | июнь – август 2019 год | Разработка ООП на 2019 – 2020 учебный год |
| 9. | Разработка перспективного плана по работе с детьми по финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | июнь – август 2019 год | Перспективный план на2019 – 2020 учебный год |
| 10. | Разработка проекта «Основы финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | июнь – август 2019 год | Проект «Основы финансовой грамотности дошкольников»на 2019 – 2020 учебный год |
| 11. | Разработка консультаций и рекомендаций для родителей по финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | июнь – август 2019 год | Консультации, рекомендации, памятки |
| Мероприятия с родителями |
| 12. | Организация и проведение социологического опроса «Значимость финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | июнь 2019 год | Анализ результатов анкетирования (аналитическая справка) |
| 13. | Проведение родительских собраний, круглых столов, консультаций на тему «Основы финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | с ноября2018 годапо май2019 года | Протоколы родительских собраний |
| 14. | Вовлечение в образовательный процесс по обучению дошкольников финансовой грамотности | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | с сентября2019 годпо май2020 года | Совместная работа педагога и родителей |
| Мероприятия с детьми |
| 15. | Работа над проектом«Основы финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | с сентября2019 годпо май2020 года | Результаты мониторинг |
| 16. | Организация викторин, конкурсов среди воспитанников совместно с родителями | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | с январяпо апрель2020 года | Приказы, положение о проведении мероприятий |
| 17. | Итоговое мероприятие: развлечение «Финансово грамотный дошкольник» | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | май 2020 год | Подведение итогов |
| Развитие мотивации обучающихся и педагогических работниковк изучению и преподаванию финансовой грамотности |
| 18. | Организация взаимопосещениезанятий педагогамигрупп одного возраста | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | с сентября2019 годпо май2020 года | Развитие мотивации |
| 19. | Размещение лучших результатов взаимопосещения, победителей конкурсови викторин на сайтеМКДОУдетский сад №18 г.Буйнакск | Старший воспитатель | с январяпо апрель2020 года | Результаты на сайте, популяризация основ финансовой грамотности дошкольников среди родителей МКДОУ |
| Разработка и внедрение системы мониторинга |
| 20. | Изучение литературы и разработка мониторинга | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | июнь – август 2019 год | Система мониторинга (подбор методик, таблицы, листы анализа и выводов) |
| 21. | Разработка рекомендаций для педагогов по проведению мониторинга | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | июнь – август 2019 год | Консультации и рекомендации для педагогов |
| 22. | Проведение мониторинга, анализа | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | май 2020 год | Результаты мониторинга (аналитическая справка) |
| 23. | Самоанализ, внесение коррективов в работу творческой группы | Старший воспитательПедагоги (воспитатели) | июнь – август 2020 год | Перспектива на будущее |